Отчет по ППМИ 2015

Мегрегское сельское поселение

Программа поддержки местных инициатив на территории Мегрегского сельского поселения, реализуемая в 2015 году, разбитая на 4 этапа завершена.

1 – й этап – проведены работы от дома № 75 до дома № 83 на средства собственников индивидуальных жилых домов хозяйственным способом. Проложено 1080 п.м. водопровода, в т.ч. дюкер через реку Мегрега -360 п.м., подключено 7 жилых домов. Работы проводились с 01.07. по 06.07.2015 г. (без конкурса)

2-й этап - проведены работы от дома № 42 до дома № 73 и от дома № 1 до дома № 10 по ул. Совхозная, д. Юргелица за счет средств бюджета Республики Карелия - 800 тыс. руб, средств местного бюджета - 100,0 тыс. руб., внебюджетных средств (собственников и юридических лиц) – 100,0 тыс. руб. Стоимость проекта - 1000,0 тыс. руб. Проложено 1782 п.м. водопровода, в т.ч. выполнен проход методом горизонтального бурения через региональную трассу «Олонец – Вяртсиля). Подключено 36 жилых домов, в т.ч.10 многоквартирных домов (28квартир). Работы проводились с 01.07. по 30.07.2015 г. (конкурс)

3- й этап - проведены работы от дома № 83 до дома № 102 на средства собственников индивидуальных жилых домов хозяйственным способом. Проложено 730 п.м. водопровода, подключено 20 жилых домов. Работы проводились с 15.07. по 30.07.2015 г. (без конкурса)

4-й этап - проведены работы от дома № 1 до дома № 42
на средства собственников индивидуальных жилых домов хозяйственным способом. Проложено 2374 п.м. водопровода, подключено 40 жилых домов. Работы проводились с 10.11. по 25.11.2015г. (без конкурса)

***Всего по д. Юргелица*** заменено 1080 п.м. водопроводных сетей, проложено хоз.способом - 4886 новых п.м. водопроводных сетей. Подключено к централизованному водоснабжению – 103 жилых дома, в т.ч. 10 многоквартирных (28 квартир). Собрано внебюджетных средств (средств собственников индивидуальных жилых домов) - 1052,0 тыс. руб., средства юридических лиц 50,0 тыс. руб., привлечено из бюджета Республики Карелия - 800 тыс. руб., из бюджета Мегрегского сельского поселения - 100,0 тыс. руб.

***В д. Онькулица*** проведены работы от дома № 8 до дома №13
на средства собственников индивидуальных жилых домов хозяйственным способом. Проложено 250 п.м. водопровода, подключено 7 жилых домов. Работы проводились с 01.08.2015. по 09.08.2015г. Стоимость проекта 240 ,0 тыс. руб. (без конкурса)

В д. Мегрега по ул. Школьной проведены работы по замене водопроводных сетей от дома № 1 до дома № 25 (нечетная сторона) на средства собственников индивидуальных жилых домов хозяйственным способом. Проложено 450 п.м. водопровода, подключено 7 жилых домов. Работы проводились с 10.08. по 15.08.2015г. Стоимость проекта – 220 тыс. руб. (без конкурса)

В д. Мегрега по ул. К. Маркса проведены работы по замене водопроводных сетей от дома № 13 до дома № 37 на средства собственников индивидуальных жилых домов хозяйственным способом. Проложено 750 п.м. водопровода, подключено 13 жилых домов. Работы проводились с 01.06. по 10.06.2015г. Стоимость проекта – 230 тыс. руб. (без конкурса)

Всего в 2015 году по инициативе жителей д. Мегрега, Онькулица, Юргелица заменено и проложено новых водопроводных сетей - 7396 п.м. Подключено к системе водоснабжения – 130 жилых домов, в т.ч. 10 многоквартирных. Привлечено инвестиций в систему ЖКХ -2692тыс. руб.

Реализация программы позволила объединить усилия населения деревни и местного самоуправления в решении наболевших вопросов местного значения, способствовала повышению активности населения, развитию доверительных отношений между соседями, администрацией поселения и членами инициативной группы.

Осуществление контроля за исполнением работ осуществлялось на 90 % жителями населенного пункта и членами инициативной группы, и только на 10% -администрацией местного самоуправления. (В 2014 году было наоборот).

 Завершение 4 – го этапа прокладки новых водопроводных сетей в д. Юргелица не является завершающим этапом в реализации проекта водоснабжения в указанной деревне.

 В 2016 году необходимо установить новую сважину с водонапорной башней (или станцией второго подъема) для обеспечения жителей деревни чистой питьевой водой. В настоящее время по существующей системе водоснабжения жилых домов подается техническая вода.

Жители деревни Юргелица, администрация Мегрегского поселения готовы участвовать в проекте по водоснабжению в Программе поддержки местных инициатив 2016 года.

Основная цель Программы поддержки местных инициатив - повышение гражданской ответственности населения при реализации вопросов местного значения достигнута.

Глава администрации Мегрегского сельского поселения А.В. Козлова